# План подготовки к свадьбе

|  |  |
| --- | --- |
| **Время, оставшееся до свадьбы** | **Не забыть сделать** |
| За полгода | Выбрать дату |
| Выбрать тип церемонии – выездная или в загсе |
| Подать заявление и забронировать дату |
| Составить список гостей |
| Решить, какие специалисты нужны |
| Выбрать организатора свадьбы, познакомить его с планируемыми расходами и мероприятиями |
| Определить бюджет – общий и отдельно банкета исходя из количества гостей |
| Объявить о предстоящей свадьбе родным и друзьям из списка |
| Решить, кто будет свидетелями |
| Решить, нужен или нет медовый месяц. Определить место проведения и забронировать отель и билеты |
| Составить список ресторанов и кафе, ознакомиться с их прайс-листами на банкет, пробковым сбором, условиями аренды |
| За 3 месяца | Выбрать цвет, фасон платья невесты, найти подходящие варианты в салонах, купить или заказать пошив |
| Подобрать костюм, туфли и аксессуары жениху, купить или заказать пошив костюма |
| Скорректировать список гостей, сделать по нему приглашения, разослать их |
| Выбрать фотографа, видеографа, договориться о цене услуг, забронировать его на дату свадьбы |
| Определиться со стилистом, визажистом, барбером, мастером маникюра/педикюра, забронировать их на нужные даты |
| Выбрать ведущего, диджея, обсудить тайминг свадебного вечера, забронировать их на дату свадьбы |
| Поужинать в выбранном ресторане/кафе, оценить кухню и интерьер, забронировать на дату свадьбы |
| Определиться с развлечениями для гостей – фейерверк, файер-шоу, кавер-группа, другие варианты, заказать их на дату свадьбы |
| За 2 месяца | Подобрать к платью невесты фату, туфли, белье, украшения, клатч, другие аксессуары, купить их. |
| Выбрать и купить обручальные кольца |
| Обсудить с фотографом, видеографом стилистику и формат свадебных фото и фильма |
| Обдумать развлечения для гостей в промежуток между регистрацией и банкетом |
| Заказать декор места регистрации и банкетного зала или составить эскиз оформления для самостоятельного украшения, приобрести необходимые атрибуты |
| Определиться с местами посещения во время прогулки между регистрацией и банкетом |
| Определиться со свадебным кортежем, количеством автомобилей (или другого транспорта), забронировать их на дату свадьбы, продумать их декор и закупить все для этого необходимое |
| Детально обговорить сценарий свадебного вечера с ведущим |
| Обдумать, где и в каком формате будет организован второй день свадьбы, приобрести все для него |
| За месяц | Выяснить, все ли приглашенные будут на свадьбе |
| Закупить напитки, алкогольные и безалкогольные, для банкета, при необходимости – продукты |
| Составить план рассадки гостей, сделать карточки для них |
| Решить, где разместить иногородних приглашенных |
| Сделать пробные макияж и прическу |
| Заказать букет невесты, бутоньерку жениху |
| Заказать свадебный торт, каравай |
| Купить атрибуты для выкупа, мелочи для торжества (подушечку под кольца, ленты свидетелям, и т.п.) |
| Забронировать номер для новобрачных для брачной ночи |
| Подобрать музыку, разучить танец молодых |
| Закупить или изготовить символические подарки для конкурсов |
| За 2 недели | Организовать мальчишник и девичник |
| Провести окончательную примерку свадебных нарядов невесты и жениха |
| Обзвонить всех свадебных специалистов, уточнить их готовность к дате |
| За 1-2 дня | Проверить все ли закуплено по списку от организатора и тамады, докупить необходимое |
| Закупить шампанское, разовые стаканчики, сладости, фрукты для свадебной прогулки |
| Сделать маникюр и педикюр |
| В день свадьбы | Забрать цветы из салона |
|  | Сделать укладку и макияж |
|  | Проверить перед поездкой на регистрацию, с собой ли кольца, документы |
|  | Наслаждаться праздником! |